省市场监管局党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动

服务群众的任务清单

单位：湖北省市场监督管理培训中心　　　　　　　                　 日期：2022年9月22日

| 序号 | 工作任务 | 工作目标 | 推进举措 | 完成时限 | 承办单位 | 责任领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解决特检院宜昌分院培训经费紧张、技术人员工学矛盾的需求。 | 为分院提供特种设备无损检测人员关于射线检测、超声检测等课程的培训 | 1、7-8月，针对分院提出的检验方法、最新技术规程、基础普及性学习等方面培训诉求，中心组织专班对课程体系进行设计，陆续制作《特种设备安全使用常识》《特种设备现场安全监督检查规则》《压力管道故障和失效》《特种设备基础知识》等系列课程； 2、于8月23日邮寄无损检测相关知识、射线检验、超声检验、磁粉检验、渗透检验5套无损检测系列教材； 3、9月16日湖北特检院宜昌分院特种设备人员能力提升培训班在市场监管教育在线平台上线，院内机电类、承压类及新进人员近80人参加了培训学习； 4.计划10月中旬再次到分院实地深入开展调研，回头看回头访，检验教学效果，听取反馈和新的问题需求。11月针对新的需求制定帮扶计划并实施。 | 2022年12月 | 培训中心 | 陈祁 |  |
| 2 | 解决省计量院荆州分院对油气回收计量检定人员培训的需求 | 为荆州分院提供油气回收计量检定人员的培训并发放证书 | - 1、7月14日为荆州分院根据其人员培训需求开通了2022年度的实验室资质认定/认可相关线上培训课程； - 2、8月初已完成线下培训班的研发立项。由于此班为全省首创，省内缺少实操师，特邀请到青岛的专业实操师及省内权威讲师进行上门授课； - 3、8月15日发出《关于举办加油站油气回收检测技术培训班的通知》；拟定了培训落地方案与时间，预计9月21日-23日在荆州分院开展为期3天的培训； - 4、9月16日对所有参训人员开通了2022年度的计量检定人员线上培训课程； - 因疫情原因，9月18日发出延期通知，争取年底前组织完成。 - 计划10月中旬再次到分院实地深入开展调研，考察前期培训指导是否起到实际效果，听取分院效果反馈及新的问题需求。争取11月举办线下培训班，并对新的问题需求作出计划及推进。 | 2022年12月 | 培训中心 | 洪翠 |  |
| 3 | 解决省计量院荆州分院提出的CNAS认证前期咨询辅导需求 | 邀请CNAS审核专家前往荆州分院服务指导申报前期相关工作 | 7月18日邀请省计量院葛久志副院长前往计量院荆州分院开展现场讲座，授课内容为申请CNAS认可的准备工作和注意事项，后期将提供长期咨询服务 | 2022年9月 | 培训中心 | 洪翠 |  |
| 4 | 解决湖北省纤维检测局黄冈分局提出的纤检专业人才技术水平提升需求 | 通过对分局技术人员技能摸底调研，制定专业培训方案，邀请专家进行授课以提升其专业技术水平。 | 1、7月5日，工作组就黄冈分局筹建茧丝绸检测省级实验室情况，到省纤检局技术科了解建立实验室政策情况； 2、9月15日，工作组与黄冈分局联系（朱尽顺），了解检验检测技术人员现实需求，并进行对接事宜； 3、9月16日，工作组针对黄冈分局提出的需求（建立微信群发布检验检测政策、培训、专家现场指导等）制定了《关于湖北省纤维检验局黄冈分局开展能力提升培训的实施方案》、建立了黄冈分局检测检测能力提升微信群，并要求工作人员关注培训中心“市场监管教育在线”微信公众号； 4、9月21日，工作组在培训中心“市场监管教育在线”平台开通了湖北省纤维检验局黄冈分局检测检测工作能力提升培训培训班网络课程； 5、9月21日，工作组与湖北省纤维检验局技术专家（潘全）联系，将于近期赴黄冈分局开展检测项目现场指导工作； 6、计划10月中旬再次到分院实地深入开展调研，开展检测项目现场指导工作，收集分院新的问题需求，11月制定解决方案并扎实推进。 | 2022年12月 | 培训中心 | 张保意 |  |